## Прил.1 График внедрения 5С
Пример графика внедрения 5С
|  | Месяц 1 |  |  |  | Месяц 2 |  |  |  |  | Месяц 3 |  |  |  | Месяц 4 |  |  |  |  | Месяц ..
Этап | Активность | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н… | Н «N»
Инициализировать | Определить области развертывания 5С (выбрать приоритетный участок)
Определить цели повышения производительности
Распределить роли и обязанности на период внедрения
Определить сроки внедрения
Разделить участок на зоны
Назначить ответственного для каждой зоны
Провести оценку текущего состояния (сделать фото «до»)
Уточнить необходимые ресурсы и оборудование
Разработать график и провести обучение для людей, участвующих в 5С
Внедрить первые 3 этапа системы 5С | «Сортирйте» – отделить нужные предметы от ненужных, определить зону «красных ярлыков» и переместить ненужные предметы туда, определив сроки хранения
«Соблюдайте порядок» – разложить оставшиеся предметы по правилам приоритетности и применения, обозначить физически места хранения, используя систему визуального управления
«Содержите в чистоте» – определить и устранить/минимизировать источники загрязнения, навести порядок. Закрепить результаты 1 – 3С при помощи фото/эскизов. Разработать график поддержания чистоты на рабочем месте
Для каждого пилотного участка: - убедиться, что цели по улучшению производительности достигнуты; - определить корневые причины возникших отклонений, спланировать корректирующие действия и внедрить их
Стандартизировать | Документально оформить стандартное состояние 5С (непосредственно в рабочей среде или на бумаге, если это невозможно на месте)
Определить действия, которые необходимо выполнять регулярно, каждый день, для поддержания уровня, достигнутого в результате реализации первых трех «С». (В случае необходимости определения деятельности по обслуживанию оборудования, оно должно быть формализовано в соответствующих стандартах и в плане автономного обслуживания)
Внедрить процесс управления отклонениями (обнаружение, анализ и обработка основных причин)
Провести самооценку 1 – 4 этапов внедрения 5С
Совершенствовать | Реализовать ранее определенные стандарты и поддерживать базовое состояния 5С
Проверить правильность применения ранее определенных стандартов и определить пробелы
Тренировать членов команды, пока они не станут самодостаточными

## Прил.3 Журнал красных ярлыков
Журнал регистрации «Зона красных ярлыков»
Дата размещения | Подразделение | Зона / Рабочее место | Наименование предмета | Количество | Причина помещения в зону карантина | Ф.И.О. сотрудника, проводившего сортировку | Примечание | Срок хранения | Решение | Статус реализации

## Прил.5 График уборки
График уборки рабочих зон
месяц
Дата уборки
№ | Зоны | Ответственный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ответсвенный
|  |  | должность | [12 empty] | ФИО | [10 empty] | дата

## Прил.6 Шаблон стандарта 5С
5С: СТАНДАРТ РАБОЧЕГО МЕСТА | [12 empty] | 5С: СТАНДАРТ РАБОЧЕГО МЕСТА
Цех / участок: |  |  |  |  | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Цех / участок: ЦПЛ |  |  |  |  | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Дата изменения | [12 empty] | Дата изменения |  |  | 2023-10-05
Рабочее место/процесс: |  | Согласовано: | Нач. цеха /смены | [9 empty] | Рабочее место/процесс: Участок слеcарки КИПиА |  | Согласовано: | Нач. цеха /смены |  | Иванов И.
|  |  | Мастер | 1 | [11 empty] | Мастер | 1 | Петров П
|  |  |  | 2 | [12 empty] | 2 | Серов С.
|  |  |  | 3 | [12 empty] | 3
|  |  | Вспомогательные подразделения | [12 empty] | Вспомогатель- ные подразделения | ОТ | Павлов К
[17 empty] | Технолог | Крылов С
[17 empty] | ОТК | Иванова О.
Стандартная планировка рабочего участка (эскиз/фото) | [12 empty] | Стандартная планировка рабочего участка (эскиз/фото)
Описание стандартной планировки | [12 empty] | Описание стандартной планировки 1. Стеллаж с инструментами - 1 шт. 2. Место для хранения разводных ключей - 3 шт. 3. Место для хранения трубок КИПиА и кабелей - 3 шт.
Ежедневная деятельность о поддержанию стандартной планировки: | [12 empty] | Ежедневная деятельность о поддержанию стандартной планировки:
Место/№пп | Действие |  |  |  |  | Периодичность |  |  | Кто |  | Контроль |  | Место/№пп | Действие |  |  |  |  | Периодичность |  |  | Кто |  | Контроль
[13 empty] | 0. Рабочее место | Проверить целостность стеллажа и мест хранения предметов. Наличие инструмента и вспомогательных средств. |  |  |  |  | В начале смены |  |  | Оператор |  | Мастер
[13 empty] | 1. Стеллаж | Разместить аккуратно инструмент на стеллаже согласно фото 1 |  |  |  |  | В конце смены |  |  | Оператор |  | Мастер
[13 empty] | 2. Разводные ключи | Повесить аккуратно разводные ключи в отведенное место согласно фото 2 |  |  |  |  | В конце смены |  |  | Оператор |  | Мастер
[13 empty] | 3. Трубки и кабели | Повесить аккуратно трубки и кабели в отведенное место для хранения согласно фото 3 |  |  |  |  | В конце смены |  |  | Оператор |  | Мастер
Примечание: при выявлении отклонений сообщить мастеру или бригадиру
1
2
3
Заполняется название цеха / участка, а также номер рабочего места и название выполняемой операции /процесса
Заполняется дата разработки стандарта, а также даты изменений (пересмотра стандарта), рекомендуемая периодичность: не реже 1 раза в 6 мес. или при изменениях на р/м. Указывается Ф.И.О. разработчика (мастер), ФИО согласующих стандарт (нач.цеха) и вспомогательных служб при необходимости
Представление стандартного (эталонного) состояния участка в виде фото, эскизов, схем
Описывается то, что должно располагаться на рабочем месте с указанием количества, min/max предметов, используемый инструмент и т.п., чтобы проверить соответствие текущей ситуации эталонному состоянию р/м.
Прописываются правила поддержания рабочего места: правила уборки, проверки, периодичность и ответственность за каждое действие, в том числе за контроль проведения проверки р/м. Также указываются действия в случае выявления отклонений и к кому обращаться.

## Прил.7График контроля сост.р.м.
|  | План-график выполнения контроля состояния рабочих мест | [21 empty] | ноябрь
месяц
Дата проверки:
№ | Зоны | Ответственный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Зона резки заготовок | Иванов И.И. | bar: Дата проверки: 1 to Дата проверки: 3
2 | Зона формовки | Петров П.П. | bar: Дата проверки: 1 to Дата проверки: 3
3 | Зона термообработки | Пузынин Р.Е. | bar: Дата проверки: 1 to Дата проверки: 3
4 | Зона окраски | Васюкова И.Л. | bar: Дата проверки: 1 to Дата проверки: 3
5 | Зона сборки | Каримов В.Э. | bar: Дата проверки: 1 to Дата проверки: 3
6 | Склад ГП | Перова Н.К., Ломов К.И. | bar: Дата проверки: 1 to Дата проверки: 3
7
8
9
10
11
12
13
14
|  | Легенда: | Дата проверки: 2: - удовлетворительно; Дата проверки: 9: - неудовлетворительно/не проведено
Ответсвенный
|  |  | должность | [12 empty] | ФИО | [10 empty] | дата

## Прил.8 Чек-лист аудита 5С
Чек-лист проверки рабочих мест на соответствие требованиям системы 5С
Дата________________________
Цех, участок_________________
№ п/п | Критерии оценки | Участок №
|  | 1 | 2 | 3
1С: Сортировка
1 | На рабочем месте отсутствуют ненужные, неисправные предметы (инструмент, оснастка и др.) | 1 | 1 | 1
2 | На оборудовании и шкафах отсутствуют посторонние предметы | 1 |  | 1
3 | Определена зона "красных ярлыков", имеется журнал, в журнале нет записей без решения позднее 1-го месяца с момента оформления. | 1 | 1
4 | Доступ к материалам и инструменту не затруднен | 1 | 1
5 | Отсутствует неактуальная документация (устаревшая, не относящаяся к производственному процессу) на рабочих местах и на участке в целом.
1С | итого баллов | 4 | 3 | 2
2С: Соблюдение порядка
1 | Все предметы, находящиеся на стеллажах и в тумбочках, расположены и визуализированы так, что их легко брать и возвращать на место. | 1 | 1 | 1
2 | Определены, визуализированы и соблюдаются места хранения средств индивидуальной защиты, средств пожарной безопасности, места для хозинвентаря. Имеется наглядная агитация по технике безопасности и охране труда. |  | 1 | 1
3 | На участке имеется планировка с обозначенными рабочими местами, местами складирования, пешеходными и транспортными зонами, материальными потоками основных продуктов участка.* | 1
4 | Проходы, проезды, рабочие зоны, зоны хранения и опасные участки четко обозначены. Разметка соответствует стандартам предприятия. | 1 |  | 1
5 | Проходы к пожарным постам, эвакуационным выходам не загромождены и визуализированы.
2С | итого баллов | 3 | 2 | 3
3С: Содержание в чистоте
1 | Средства для уборки имеются в наличии. Они доступны. | 1 | 1
2 | Оборудование чистое (застарелые загрязнения отсутствуют). Графики чистки оборудования соблюдаются. | 1 |  | 1
3 | Рабочие зоны, производственная мебель, оснастка, комплектация, тара, места расположения предметов, включая труднодоступные, места находятся в чистоте (застарелые загрязнения отсутствуют). | 1 |  | 1
4 | Контрольно-измерительные приборы исправны, загрязнения отсутствуют. | 1
5 | Напольное покрытие, разметка находятся в чистоте (застарелые загрязнения отсутствуют). |  | 1
3С | итого баллов | 4 | 2 | 2
4С: Стандартизация
1 | На рабочем месте размещен график уборки рабочего места. График уборки соблюдается. | 1 | 1 | 1
2 | Имеется схема рабочего места. Объекты рабочего места соответствуют схеме. | 1 | 1 | 1
3 | На рабочем месте имеется стандарт рабочего места, он актуален и соблюдается | 1 | 1
4 | На рабочем месте имеются стандартные операционные карты (выписки из тех.процесса). Правила выполнения операций понятны и доступны, все опасные операции идентифицированы. |  | 1
5 | На рабочих местах размещены инструкции по ОТ, они актуальны и соблюдаются. |  |  | 1
4С | итого баллов | 3 | 4 | 3
5С: Совершенствование
1 | На участке размещен стенд с информацией о системе 5С (чек-лист мониторинга 5С в динамике, график аудита 5С актуальны на дату проверки). | 1
2 | Работники участка предлагают и внедряют мероприятия по совершенствованию рабочих мест. | 1
3 | Организована система еженедельного контроля поддержания системы 5С проводятся, результаты размещены на участке. | 1 |  | 1
4 | По результатам предыдущего аудита разработан план мероприятий, мероприятия внедрены.
5 | На участке размещены примеры улучшений «было-стало».
5С | итого баллов | 3 | 0 | 1
*примечание: Планировка относится в целом к рабочему пространству и может охватывать более чем один участок в одном документе.
Критерий оценки:
1- | требование выполнено.
0- | требование не выполнено.
Проверил__________________________________________________ И.О. Фамилия
Представитель производства__________________________________И.О. Фамилия
При необходимости добавления количества участков, выполнить действие "Протянуть ячейку вправо"

## Форма отчета_сводная (hidden)
Форма отчета по результатам аудита 5С:
Аудит внедрения системы 5С в стр. подр.:
Объект (участок, цех, территория, офис) аудита:
Аудит проведен (Ф.И.О.)
Дата аудита:
Степень реализации шагов системы 5С
Оценка % Радарная диаграмма внедрения шагов системы 5С
Работа завершена | 100%
Сделан большой объем работы | 90%
80%
70%
Работа проделана частично | 60%
50%
Работа на начальной стадии | 40%
30%
20%
10%
Работа не начата | 0%
Название шага |  | СОРТИРОВКА | РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ | ЧИСТКА/УБОРКА | СТАНДАРТИЗАЦИЯ | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ | ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ
№ шага |  | ШАГ№1 | ШАГ№2 | ШАГ№3 | ШАГ№4 | ШАГ№5 | ОБЩИЙ %
Баллы (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Прил.9 Сводные результаты
Аудит внедрения системы 5С в стр. подр.:
Объект (участок, цех, территория, офис) аудита:
Аудит проведен (Ф.И.О.)
Дата аудита:
Форма отчета по результатам аудита 5С:
Степень реализации шагов системы 5С
Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
План, % | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70%
Факт, % | 60% | 45% | 38% | 30% | 44.67%
Сортировка | 60% | 45% | 30% | 30% | 60%
Соблюдение порядка | 60% | 45% | 60% | 30% | 40%
Содержание в чистоте | 60% | 45% | 45% | 30% | 53.33%
Стандартизация | 60% | 45% | 35% | 30% | 50%
Совершенствование | 60% | 45% | 20% | 30% | 20%
Работа завершена |  | 100%
Сделан большой объем работы |  | 90%
80%
70%
Работа проделана частично |  | 60%
50%
Работа на начальной стадии |  | 40%
30%
20%
10%
Работа не начата |  | 0%
*Заполняется ежемесячно, после проведения аудита по 5С
[15 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
[14 empty] | План, % | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70%
[13 empty] | хорошо | факт% | 60% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | плохо | факт | 0% | 0% | 38% | 30% | 44.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Октябрь | Цель
[13 empty] | Сортировка | 0% | 60%
[13 empty] | Соблюдение порядка | 0% | 60%
[13 empty] | Содержание в чистоте | 0% | 60%
[13 empty] | Стандартизация | 0% | 60%
[13 empty] | Совершенствование | 0% | 60%

## Прил.9 Данные для диаграмм
| Факт, % | 1 | 2 | 3
1С | 60% | 4 | 3 | 2
2С | 40% | 3 | 2 | 3
3С | 53.33% | 4 | 2 | 2
4С | 50% | 3 | 4 | 3
5С | 20% | 3 | 0 | 1

## Прил.10 План корр. меропр
Пример заполнения
ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ по несоответствиям, выявленным при проверке рабочих мест на соответствие требованиям системы 5С в цехе / участке__________ по состоянию на ________
№ | Замечание по культуре производства | Мероприятие | Цель мероприятия | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О., цех) | Краткий отчет (ход выполнения; результативность)
1 | Хранение полуфабрикатов на оборудовании | Организовать хранение полуфабрикатов на вешалах, просчитать недостающее количиство, подать заявку на изготовление | Сокращение количества брака из-за неправильного хранения | 2019-12-10 | Петров В.В., цех 1
2 | Хранение емкостей в необозначенном месте | Убрать с территории цеха № 2 емкости из-под отработанного масла, которых нет на плане размещения мест сбора отходов | Исключение загроможденности участка | 2019-11-27 | Иванов И.И., цех 2 | Выполнено
3 | Отсутствие визуализации на участке окраски | Визуализировать участок окраски № 3 (изготовить табличку с названием участка и стенд для размещения информации для рабочих участка) | Повышение информированности персонала | 2019-12-09 | Сидоров А.А., цех 3
4 | Аварийное состояние тележек, стеллажей | Организовать работу по ремонту стеллажей и тележек | Сокращение простоев из-за неисправного транспорта, повышение ТБ | 2019-12-01 | Петров В.В., цех1
5 | Грязное оборудование | Провести уборку приямков и чистку конвейера на 1-ом ряду оборудованя | Обеспечить чистоту рабочих мест на участках в соответствии с системой 5С | 2019-12-10 | Сидоров А.А., цех 3
6 | Нарушена целостность напольного покрытия технологическоно тоннеля между 3-м и 2-ым рядами оборудования | Подготовить служебную записку в на замену металлического напольного покрытия технолонического тоннеля | Обеспечить выполнение требований ОТ иТБ | 2019-12-10 | Петров В.В., цех1
| Начальник цеха/мастер |  |  |  | И.О. Фамилия
Note on C4: Автор: мероприятия указывать существенные (затратные, длительные по времени, критически влияющие на качество производимой продукции и т.д.). Т.е. "подмести пол" - указывать не нужно
Note on D4: Автор: указать несоответствие, которое необходимо устранить
Note on E4: Автор: дата начала и окончания выполнения мероприятия
Note on F4: Автор: Должность и ФИО
Note on G4: Автор: Статус

## График аудитов 5С
График проведения аудитов 5C в подразделении ____
Дата проверки:
№ | Зоны | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль
|  | КН1 | КН2 | КН3 | КН4 | КН5 | КН6 | КН7 | КН8 | КН9 | КН10 | КН11 | КН12 | КН13 | КН14 | КН15 | КН16 | КН17 | КН18 | КН19 | КН20 | КН21 | КН22 | КН23 | КН24 | КН25 | КН26 | КН27 | КН28 | КН29 | КН30 | КН31
1 | Участок № 1 | bar: Январь КН1; Апрель КН15
2 | Участок № 2 | bar: Январь КН2; Апрель КН16
3 | Уасток № 2 | bar: Январь КН3; Апрель КН17
4 | Участок № 3 | bar: Январь КН4; Февраль КН8; Май КН18
5 | Уасток № 3 | bar: Февраль КН5; Май КН19
6 | Участок № 4 | bar: Февраль КН6; Май КН20
7 | Уасток № 4 | bar: Февраль КН7; Май КН21
8 | Участок № 5 | bar: Февраль КН8; Май КН22
9 | Уасток № 5 | bar: Февраль КН9; Июнь КН23
10 | Участок № 6 | bar: Март КН10; Июнь КН24
11 | Уасток № 6 | bar: Март КН11; Июнь КН25
12 | Участок № 7 | bar: Март КН12; Июнь КН26
13 | Уасток № 7 | bar: Март КН13; Июль КН27
14 | Участок № 8 | bar: Апрель КН14; Июль КН28
|  | Х | - запланировано | [5 empty] | Х | - выполнено |  |  |  |  | X |  | - перенос
|  | должность | [12 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | дата