## Шаблон
Дата | 2016-03-12 |  | Смена | 1 | Участок: | Сборка №1 | Исполнитель: | Иванов И.И.
Перечень элементов | Время начала элемента |  | Время окончания элемента |  | Отклонение, мин +/- | Причины простоя | Ответственный за простой | Принятые меры
| План | Факт | План | Факт
1. Установка рамы | 17527:00 |  | 18127:55
2. Установка гидросистемы | 7:55 |  | 8:30
3. Установка двигателя | 8:30 |  | 9:00
Перерыв | 9:00 |  | 9:10
4. Установка переднего моста | 9:10 |  | 9:40
5. Установка кабины | 9:40 |  | 10:20
6. Подключение аппаратуры | 10:20 |  | 11:00
Обед | 11:00 |  | 11:40
7. Соединение шарнира с рамой | 11:40 |  | 12:25
8. Установка гидроцилиндров | 12:25 |  | 13:50
Перерыв | 13:50 |  | 14:00
9.Разводка электрики | 14:00 |  | 14:50
10.Подключение электрики | 14:50 |  | 15:30
Уборка | 15:30 |  | 15:40
Общее время простоя
|  |  | Данные за период |  |  | Накопительным итогом

## Пример.
Дата | 2016-03-12 |  | Смена | 1 | Участок: | Сборка №1 | Исполнитель: | Иванов И.И.
Перечень элементов | Время начала элемента |  | Время окончания элемента |  | Отклонение, мин +/- | Причины простоя | Ответственный за простой | Принятые меры
| План | Факт | План | Факт
1. Установка рамы | 17527:00 | 17527:00 | 18127:55 | 18127:55
2. Установка гидросистемы | 7:55 | 18127:55 | 8:30 | 8:35 |  | Нет кронштейна №111 | Диспетчер Петров С.С. | Организовали доставку со склада
3. Установка двигателя | 8:30 | 8:35 | 9:00 | 9:05
Перерыв | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:10 |  |  | Бригадир Сидоров А.А. | Сократили перерыв на 5 мин
4. Установка переднего моста | 9:10 | 9:10 | 9:40 | 9:40
5. Установка кабины | 9:40 | 9:40 | 10:20 | 10:20
6. Подключение аппаратуры | 10:20 | 10:20 | 11:00 | 11:00
Обед | 11:00 | 11:00 | 11:40 | 11:40
7. Соединение шарнира с рамой | 11:40 | 11:40 | 12:25 | 12:30 |  | Ожидание крана
8. Установка гидроцилиндров | 12:25 | 12:30 | 13:50 | 13:50 |  |  | Бригадир Сидоров А.А. | Помог в выполнении элемента
Перерыв | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 14:00
9.Разводка электрики | 14:00 | 14:00 | 14:50 | 14:50
10.Подключение электрики | 14:50 | 14:50 | 15:30 | 15:30
Уборка | 15:30 | 15:30 | 15:40 | 15:40
Общее время простоя
+5
0
+5
0
0
+5
0
0
0
0
+5
0
0
0
0
0
0
+5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Шаблон пустой
Дата |  |  | Смена |  | Участок: |  | Исполнитель:
Перечень элементов | Время начала элемента |  | Время окончания элемента |  | Отклонение, мин +/- | Причины простоя | Ответственный за простой | Принятые меры
| План | Факт | План | Факт
Перерыв
Обед
Перерыв
Уборка
Общее время простоя
|  |  | Данные за период |  |  | Накопительным итогом