# Приложение № 4
Пример заполненной карточки проекта

УТВЕРЖДАЮ ________________ <А.Б. Васильев>

подпись

| КАРТОЧКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ <НАИМЕНОВАНИЕ КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ> |  |
| --- | --- |
| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 2. Обоснование выбора |
| Клиенты процесса: горничные, супервайзеры Периметр проекта: служба хаускипинга, служба приема и размещения, хозяйственная служба Границы процесса: от входа в номер до выхода из номера после уборки Владелец процесса: Петрова Л.М. руководитель службы хаускипинга Руководитель проекта: Синявская Т.А. заместитель руководителя Команда проекта: Петрова Л.М. – руководитель службы хаускипинга; Пегова П.Р. – горничная; Андреев А.С. – инженер-техник | Ключевой риск: Несоответствие качества предоставляемого сервиса ожиданиям гостей Обоснование: Снижение качества уборки, либо её длительное проведение, создающее неудобства гостю, негативные отзывы на информационных ресурсах и в социальных сетях способствуют снижению рейтинга отеля, потери клиентов, и как следствие – потерю выручки и прибыли. |
| 3. Цели и плановый эффект | 4. Ключевые события проекта |
| №; Параметр; Ед. изм.; Факт; Цель; Итог. 1.; Время протекания процесса <…>; мин; 48; 40. 2.; Выработка; Номеров/час; 1,24; 1,5. …; …; …; …; …; …. | №; Этап; Начало; Конец; Дней. 1; Открытие проекта; 25.05.2026; 27.05.2026; 2. 2; Диагностика процесса; 28.05.2026; 07.06.2026; 10. 3; Утверждение плана мероприятий; 08.06.2026; 11.06.2026; 3. 4; Реализация плана мероприятий; 12.06.2026; 15.07.2026; 33. 5; Закрытие проекта, отчетность; 16.07.2026; 21.07.2026; 5. |