# Приложение № 4
Пример заполненной карточки проекта

УТВЕРЖДАЮ ________________ <А.Б. Васильев>

подпись

| КАРТОЧКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ <НАИМЕНОВАНИЕ КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ> |  |
| --- | --- |
| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 2. Обоснование выбора |
| Клиенты процесса: отдел продаж Периметр проекта: служба маркетинга, шеф-гиды, директор, зам.директора, отдел продаж Границы процесса: от запроса на новый продукт до передачи в отдел продаж Владелец процесса: Васильев А.Б. руководитель организации Руководитель проекта: Синявская Т.А. заместитель руководителя Команда проекта: Лапина О. С. – начальник отдела маркетинга; Сперанский П.Р. – шеф-гид; Андреева А.С. – сервис-менеджер; Булавин Л.Л. – менеджер по продажам. | Ключевой риск: Нестабильность качества туристического продукта из-за отсутствия стандартизированного процесса его формирования, что создаёт угрозу для конкурентоспособности и устойчивости компании при работе в растущем и динамичном туристическом сегменте. Обоснование: Несогласованность действий приводит к удлинению цикла разработки, ошибкам в маршрутах, возвратам на доработку и снижению скорости вывода новых туров на рынок. Внедрение БП позволит сократить ВПП, стабилизировать качество, устранить разрывы между подразделениями и повысить скорость вывода новых туров, что критично для роста компании и удовлетворённости клиентов.. |
| 3. Цели и плановый эффект | 4. Ключевые события проекта |
| №; Параметр; Ед. изм.; Факт; Цель; Итог. 1.; Время протекания процесса <…>; мин; 34; 27. 2.; Выработка; продуктов/год; 10,7; 13,5. …; …; …; …; …; …. | №; Этап; Начало; Конец; Дней. 1; Открытие проекта; 16.03.2026; 17.03.2026; 1. 2; Диагностика процесса; 18.03.2026; 26.04.2026; 40. 3; Утверждение плана мероприятий; 27.04.2026; 29.04.2026; 3. 4; Реализация плана мероприятий; 30.04.2026; 12.06.2026; 44. 5; Закрытие проекта; 13.06.2026; 14.06.2026; 2. |