# Приложение № 2
Пример заполненной карточки проекта

УТВЕРЖДАЮ ________________ <А.Б. Васильев>

подпись

| КАРТОЧКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ <НАИМЕНОВАНИЕ КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ> |  |
| --- | --- |
| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 2. Обоснование выбора |
| Клиенты процесса: гости. Периметр проекта: приемное отделение (служба приема и размещения), служба бронирования, службы безопасности, зам.директора (заведующий приемного отделения), IT служба. Границы процесса: от входа (заезда) в санаторий до заселения в номер после прохождения первичного осмотра у врача. Владелец процесса: Васильев А.Б. руководитель организации Руководитель проекта: Синявская Т.А. заместитель руководителя Команда проекта: Лапина О. С. – зам. директора; Сперанский П.Р. – зав. приемного отделения (руководитель СПИР); Андреев А.С. –менеджер IT службы; Булавин Л.Л. – менеджер службы приема и размещения; Смирнова О.М. – врач-терапевт. | Ключевой риск: - Эмоциональное выгорание персонала на переходном этапе. Двойная работа (заполнение бумаг и внесение вручную в систему) приведет к стрессу и грубости в отношении. - Увеличение времени ожидания (из-за неотработанности процессов). Вместо ускорения процесс может замедлиться (например, если программа «висит», а гость уже стоит у стойки). гостей.. Обоснование: Несогласованность действий сотрудников приводит и слабая цифровизация этапов заселения гостя ведет к жалобам и негативному опыту гостей при заселении. Внедрение КР позволит сократить ВПП, стабилизировать качество услуг при заселении, устранить или минимизировать очереди и повысить скорость заселения, что критично для роста репутации санатория как современного и мобильного и повышения удовлетворённости гостей. |
| 3. Цели и плановый эффект | 4. Ключевые события проекта |
| №; Параметр; Ед. изм.; Факт; Цель; Итог. 1.; Время протекания процесса <…>; мин; 83; 27. 2.; Выработка; гостей/час; 4,7; 12,5. …; …; …; …; …; …. | №; Этап; Начало; Конец; Дней. 1; Открытие проекта; 16.03.2026; 17.03.2026; 1. 2; Диагностика процесса; 18.03.2026; 26.04.2026; 14. 3; Утверждение плана мероприятий; 27.04.2026; 29.04.2026; 2. 4; Реализация плана мероприятий; 30.04.2026; 12.06.2026; 42. 5; Закрытие проекта; 13.06.2026; 14.06.2026; 2. |