## Лист1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Приложение №2
Типовой календарный план реализации проекта по внедрению коробочного решения
Этапы |  | 1: Месяц 1 (30 дней); 3: Месяц 2 (31 день); 5: Месяц 3 (7 дней)
|  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10
1. Открытие проекта | 5 | bar: 1 to 5
1.1. Разработка и утверждение Приказа об открытии проекта РП, Заказчик проекта | 2 | bar: 1 to 2
1.2. Разработка Карточки проекта РП | 2 | bar: 3 to 4
1.3. Подготовка материалов к стартовому совещанию РП | 2 | bar: 4 to 5
1.4. Проведение стартового совещания с рабочей группой РП, Участники проекта | 1 | bar: 5
2. Диагностика и планирование | 10 | bar: 1 to 5
2.1. Анализ текущего состояния процесса РП, Команда проекта | 2 | bar: 1 to 2
2.2. Выбор лучших практик из коробочного решения РП, Команда проекта | 2 | bar: 1 to 2
2.3. Измерение текущих значений выбранных параметров РП, Команда проекта | 2 | bar: 1 to 2
2.4. Определение целевых значений выбранных параметров РП, Команда проекта | 3 | bar: 2 to 4
2.5. Утверждение Карточки проекта РП, Заказчик проекта | 1 | bar: 4
2.6. Разработка Плана-мероприятий РП, Команда проекта | 4 | bar: 4 to 5; 1 to 2
2.7. Согласование и утверждение Плана мероприятий РП, Заказчик проекта | 3 | bar: 3 to 5
3. Тиражирование | 30 | bar: 1 to 5
3.1. Реализация мероприятий согласно Плану мероприятий Команда проекта | 30 | bar: 1 to 5; 1 to 5; 1 to 5; 1 to 5; 1 to 5; 1 to 5
3.2. Контроль реализации мероприятий РП | 6 | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1
3.3. Выборочный контроль реализации мероприятий РП | 12 | bar: 3; 5; 3; 5; 3; 5; 3; 5; 3; 5; 3; 5
3.4. Измерение итоговых значений выбранных параметров РП, Команда проекта | 14 | bar: 1 to 5; 1 to 5
4. Закрытие проекта | 2 | bar: 1 to 2
4.1. Контроль измерений и фиксация значений параметров РП, Команда проекта | 2 | bar: 1 to 2
4.2. Внесение в Карточку проекта итоговых значений РП | 1 | bar: 2
4.3. Проведение итогового совещания с рабочей группой РП, Заказчик проекта | 1 | bar: 2
5. Отчетность | 3 | bar: 3 to 5
5.1. Разработка отчетных документов по проекту РП | 3 | bar: 3 to 5
ИТОГО РАБОЧИХ ДНЕЙ | 50
Проектных дней команды проекта | 68
Резерв (на выходные / сокращенные / праздничные дни) | 7